[image: image1.jpg]



[image: image2.png]JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSION

sy r—





FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS 05 ACTIVIDADES PRIORIZADAS POR EL GRLL PARA EL PILOTO DE GOBIERNO ABIERTO






REUNIONES DE TRABAJO DE GERENCIAS REGIONALES CON SOCIEDAD CIVIL





Selección de 05 actividades priorizadas por cada una de las 14 Gerencias Regionales del Tablero de Control. 


Total: 70 actividades.


 (que cuenten con financiamiento)





Responsables: 


Gerencias Regionales y Consejos Consultivos u organizaciones de la Sociedad Civil adscrita. Progob





Fecha: 


Hasta 13 de setiembre 2016











TALLER DE PRESENTACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS





Presentación de 70 actividades y Selección de 14 actividades. 





Responsables: 


01 representante de cada Gerencia Regional y 01 representante de cada Consejos Consultivos u organizaciones de la Sociedad Civil adscritas. 





Facilitación:


Subgerencia de TIC 


Subgerencia de Planeamiento. Progob





Fecha: 


21 de setiembre 2016








TALLER DE CAPACITACIÓN A GERENCIAS REGIONALES 





Instrucción y sensibilización en el proceso de  selección de actividades a 14 Gerencias Regionales para el Piloto de GA 





Responsables: 


Subgerencia de Planeamiento, Subgerencia de TI, 14 Gerencia Regionales del TC. Progob





Fecha: 


02 de setiembre 2016








REUNIÓN DEL COMITÉ DE GOBIERNO ABIERTO:





Selección y presentación de 05 actividades de las 14 propuestas por las Gerencias Regionales y Sociedad Civil.


19 de setiembre


Invitar a la OPI y UF


Responsables: 


Comité Técnico GA mas invitados SGPIP y UF. Progob





Fecha: 


28 de setiembre 2016








COMITÉ DE GOBIERNO ABIERTO:





Presentación del perfil del Piloto de Gobierno Abierto 








“Justicia Social con Inversión”
Sede Central: Los Brillantes 650 – Urb. Santa Inés – Telelefono 604000-2275
Pág. Web: www.regiónlalibertad.gob.pe-Apartado 

