RESUMEN EJECUTIVO

PROPUESTA DE COMPROMISOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO 2016 – 2017

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

- Antecedentes

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral voluntaria que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación cívica y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos. En este sentido, los países establecen compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a la información pública, ética de la función pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y promoción del desarrollo de nuevas tecnologías. Compromisos que son incorporados en los Planes de Acción de Gobierno Abierto, los cuales tienen una vigencia de 2 años.

El 9 de abril del 2012, se aprobó el primer Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú 2012 - 2014 mediante Resolución Ministerial No. 085-2012-PCM, que contiene compromisos en materias de transparencia y acceso a la información pública, integridad pública, participación ciudadana y gobierno electrónico y establece indicadores de seguimiento para su implementación.

Con RM N° 176-2015-PCM se aprobó el segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2015-2016, y cuya vigencia requiere ser ampliada por 1 año.

Siendo la Secretaría de Gestión Pública parte de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para el seguimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto, se ha programado la actualización del Plan de Acción de Gobierno Abierto para el período 2016 – 2017, para lo cual  ha considerado necesario la realización de talleres descentralizados en cuatro regiones del país, teniendo en cuenta las condiciones favorables, el interés por el proceso de modernización, y la colaboración de la Cooperación Internacional.

Los resultados que se presentan a continuación, corresponden al Taller realizado en el Centro de Convenciones Palacio del Hierro de la Ciudad de Trujillo el 11 de mayo del 2016.

- Objetivos

Objetivo General

Incorporar compromisos del nivel gobierno subnacional en el Plan de Acción de Gobierno Abierto al 2017, enfatizando los desafíos relacionados a la integridad y comunidades seguras.

Objetivos Específicos

- Los participantes conocen los objetivos y alcances del Gobierno Abierto en el marco del proceso de modernización, programa país para incorporarse en la OCDE, y la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030.

- Los participantes toman conocimiento de los avances en la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2015 – 2016.

- Los participantes toman conocimiento de las propuestas de los Gobiernos Regionales de Piura, Ayacucho y San Martín formuladas en el proceso de planeamiento 2014-2016.

- Los participantes pueden identificar los aportes, iniciativas y compromisos a nivel de los Gobiernos Regionales y Locales que pueden incorporarse en el corto, mediano y largo plazo en los Planes de Acción de Gobierno Abierto, con énfasis en los desafíos de integridad y comunidades seguras.

- Las autoridades del Gobierno Regional y Local identifican y asumen compromisos para implementar el Gobierno Abierto. Los cuales pueden ser incorporados en el Plan de Acción al 2017, y Planes Estratégicos Institucionales.

- Participantes

El taller contó con la participación de funcionarios de la Región La Libertad, representantes de GIZ y Progobernabilidad, funcionarios de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, sector académico, gremios empresariales.

| Organización | Número de participantes | Participantes Mujeres |
| --- | --- | --- |
| Gobierno Regional | 38 | 13 |
| Municipios | 8 | 1 |
| Organizaciones de la Sociedad Civil | 4 | 3 |
| Sector Académico | 5 | 0 |
| Gremios empresariales | 1 | 0 |
| Cooperación | 3 | 0 |
| Otros | 1 | 0 |
| Total | 60 | 17 |

- Propuesta de compromisos de gobierno abierto

Los participantes en el taller han conocido el concepto de gobierno abierto y los avances en la materia. Con ese conocimiento los grupos han propuesto los siguientes compromisos para el Plan de Acción de Gobierno Abierto al 2017:

| Componente | Compromisos |
| --- | --- |
| Comunidades seguras | - Fortalecer las acciones necesarias para disminuir los índices de inseguridad - Población preparada y organizada ante desastres |
| Integridad pública | - Formulación de un modelo de gestión ética regional |
| Mejora de los servicios | - Fortalecer la infraestructura tecnológica del GORE La Libertad - Plataforma web que agrupe los servicios públicos |
| Transparencia y acceso a la información pública | - Proponer una directiva regional sobre cumplimiento oportuno de publicación de la información de transparencia que finalice en una resolución ejecutiva; y la creación de un área responsable de transparencia y acceso a la información pública. |
| Participación Ciudadana | - Fortalecimiento de capacidades e información a la sociedad civil y a los consejos consultivos en participación ciudadana |

Componente: Comunidades Seguras

- Fortalecer las acciones necesarias para disminuir los índices de inseguridad

| FICHA DE PROPUESTAS DE COMPROMISOS PARA EL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PLAN AGA 2016 – 2017 |  |
| --- | --- |
| Componente* | Comunidades seguras |
| Propuesta de compromiso | Fortalecer las acciones necesarias para disminuir los índices de inseguridad |
| Problema público identificado por la entidad (breve descripción del problema) | Incremento de la inseguridad ciudadana |
| Objetivo (que se busca conseguir con la solución del problema público) | Disminuir los índices de inseguridad ciudadana |
| Responsable | Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales |
| Corresponsables | Ministerio de Educación Ministerio del Interior RENIEC PNP Sociedad Civil |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. - Proyectos de integración social, fortaleciendo capacidades de las poblaciones vulnerables; Jun 2016; Jul 2017. - Organizar escuelas familiares dirigidas a familias en barrios críticos; Jun 2016; Jul 2017. - Implementar un sistema de datos abiertos para visualizar antecedentes penales y judiciales (garantizar interoperabilidad entre entidades públicas); Jun 2016; Jul 2017. |
| Fecha aproximada de cumplimiento del compromiso | julio 2017 |

Componente: Comunidades Seguras

- Población preparada y organizada ante desastres

| FICHA DE PROPUESTAS DE COMPROMISOS PARA EL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PLAN AGA 2016 – 2017 |  |
| --- | --- |
| Componente* | Comunidades seguras |
| Propuesta de compromiso | Población preparada y organizada ante desastres |
| Problema público identificado por la entidad (breve descripción del problema) | Población vulnerable ante fenómenos (sismos, inundaciones) |
| Objetivo (que se busca conseguir con la solución del problema público) | Organizar y preparar a la población ante emergencias y/o desastres |
| Responsable | Gobierno Regional y Gobiernos Locales |
| Corresponsable | Sectores: Vivienda Trasporte Salud Educación COFOPRI |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. - Planes y programas (simulacros); Jun 2016; Jun 2017. - Grupos de trabajo: plataforma de defensa civil, centros de operaciones de emergencias, almacenes, sistema de alerta temprana (SAT); Jun 2016; Jun 2017. |
| Fecha aproximada de cumplimiento del compromiso | julio 2017 |

Componente: Integridad Pública

- Formulación de un modelo de gestión ética regional

| FICHA DE PROPUESTAS DE COMPROMISOS PARA EL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PLAN AGA 2016 – 2017 |  |
| --- | --- |
| Componente* | Integridad pública |
| Propuesta de compromiso | Formulación de un modelo de gestión ética regional |
| Problema público identificado por la entidad (breve descripción del problema) | Existencia de espacios de corrupción y deficiente política educativa en valores |
| Objetivo (que se busca conseguir con la solución del problema público) | Erradicar la corrupción y fortalecer valores |
| Responsable | Gobierno Regional y Gobiernos Locales |
| Corresponsables | Sociedad civil Gremios empresariales |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. - Implementar OCI en GORE y GLs; Jun 2016; dic 2016. - Desarrollo y aplicación de programas de capacitación; Jul 2016; Jun 2017. - Generar política de incentivos; Jun 2016; Dic 2016. |
| Fecha aproximada de cumplimiento del compromiso | Junio 2017 |

Componente: Mejora de los Servicios Públicos

- Fortalecer la infraestructura tecnológica del GORE La Libertad

| FICHA DE PROPUESTAS DE COMPROMISOS PARA EL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PLAN AGA 2016 – 2017 |  |
| --- | --- |
| Componente* | Mejora de los servicios públicos |
| Propuesta de compromiso | Fortalecer la infraestructura tecnológica del GORE La Libertad |
| Problema público identificado por la entidad (breve descripción del problema) | Limitada infraestructura tecnológica del GORE La Libertad que impide la conectividad y transmisión de datos |
| Objetivo (que se busca conseguir con la solución del problema público) | Optimizar los recursos públicos y otorgar respuesta oportuna a los administrados de la Región La Libertad. |
| Responsable | Gobierno Regional La Libertad |
| Corresponsable | GGR, GRA, GRPP, GR Planificación, y unidades ejecutoras |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. - Análisis e informe técnico del equipamiento técnico necesario; 1 mes. - Asignación presupuestaria; 2017; 2017. - Adquisición de equipos; 1 mes. - Implementación de la infraestructura tecnológica; 3 meses. - Capacitación en el uso de la tecnología e informática; 6 meses. |
| Fecha aproximada de cumplimiento del compromiso | 2018 |

Componente: Mejora de los Servicios Públicos

- Plataforma Web que integre los servicios públicos

| FICHA DE PROPUESTAS DE COMPROMISOS PARA EL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PLAN AGA 2016 – 2017 |  |
| --- | --- |
| Componente* | Mejora de los servicios públicos |
| Propuesta de compromiso | Plataforma Web que integre los servicios públicos |
| Problema público identificado por la entidad (breve descripción del problema) |  |
| Objetivo (que se busca conseguir con la solución del problema público) |  |
| Responsable |  |
| Corresponsable |  |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. |
| Fecha aproximada de cumplimiento del compromiso |  |

Componente: Transparencia y Acceso a la Información Pública

- Proponer una directiva regional sobre cumplimiento oportuno de publicación de la información de transparencia que finalice en una resolución ejecutiva; y la creación de un área responsable de transparencia y acceso a la información pública

| FICHA DE PROPUESTAS DE COMPROMISOS PARA EL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PLAN AGA 2016 – 2017 |  |
| --- | --- |
| Componente* | Transparencia y acceso a la información |
| Propuesta de compromiso | - Proponer una directiva regional sobre cumplimiento oportuno de publicación de la información de transparencia que finalice en una resolución ejecutiva. - Proponer la creación de un área responsable de transparencia y acceso a la información pública. |
| Problema público identificado por la entidad (breve descripción del problema) | - Sobrecarga de funciones - Limitada infraestructura tecnológica - Actualización oportuna de la información - Falta de capacitación en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información |
| Objetivo (que se busca conseguir con la solución del problema público) | - Respuesta oportuna de la información solicitada para los trabajadores y ciudadanos - Mayor transparencia - Satisfacción al ciudadano - Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información |
| Responsable | Gerencia General del Gobierno Regional La Libertad |
| Coresponsable | Unidades orgánicas poseedoras de información de transparencia la sede del GR y de las unidades ejecutoras. |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. - Conformación de grupo de trabajo para elaborar la directiva de transparencia; May 2016; Jun 2016. - Propuesta; Jul 2016; Jul 2016. - Aprobación; Oct 2016; Oct 2016. - Publicación; Nov 2016; Nov 2016. - Implementación; Dic 2016; Mar 2017. |
| Fecha aproximada de cumplimiento del compromiso | Marzo 2017 |

Componente: Participación Ciudadana

- Fortalecimiento de capacidades e información a la sociedad civil y a los consejos/comités consultivos en participación ciudadana

| FICHA DE PROPUESTAS DE COMPROMISOS PARA EL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PLAN AGA 2016 – 2017 |  |
| --- | --- |
| Componente* | Participación ciudadana |
| Propuesta de compromiso | - Fortalecimiento de capacidades e información a la sociedad civil y a los consejos/comités consultivos en participación ciudadana |
| Problema público identificado por la entidad (breve descripción del problema) | - Escasa e inadecuada de difusión de las normas de participación ciudadana que conlleva a un desinterés y desconfianza por parte de la ciudadanía. |
| Objetivo (que se busca conseguir con la solución del problema público) | - Fortalecer los espacios de concertación entre el estado y la sociedad civil, para una adecuada relación entre ambos actores. |
| Responsable | - Gobierno Regional |
| Corresponsable | - Gobiernos Locales - Mesas de concertación CODECILL (estado y sociedad civil) |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. - Programa de capacitación a funcionarios, autoridades y sociedad civil; Jun 2016; Dic 2016. - Elaboración de un plan de medios de difusión de la norma; Jun 2016; Set 2016. - Difusión de los acuerdos de la mesa de concertación convertirlos en políticas públicas con ordenanza regional y local.; Jun 2016; Dic 2016. |
| Fecha aproximada de cumplimiento del compromiso | Diciembre 2016 |

- Aportes adicionales

Finalizado el evento, se recibieron aportes adicionales del Alcalde Distrital de Pacasmayo Sr. Aldo Navarro Santos que pueda ayudar a precisar mejorar los compromisos de prevención de riesgos de desastres y seguridad ciudadana, y la revisión de una propuesta adicional de compromiso para abordar la problemática sobre saneamiento básico.

- Prevención de riesgos de desastres

| Problema público identificado | Falta de identificación e inventario de zonas de riesgo potencial ante desastres naturales. Ausencia de planes de prevención ante posibles desastres naturales |
| --- | --- |
| Objetivo | Minimizar el riesgo de afectación de la población, ante un desastre natural |
| Responsable | Defensa civil (comité) regional y local |
| Corresponsable |  |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. Identificación de áreas geográficas y predios vulnerables. Plan de acción/control para minimizar riesgos que incluya simulacros programados. Establecer políticas públicas regionales que norman las intervenciones en zonas de riesgo identificadas. |

- Seguridad Ciudadana

| Problema público identificado | Desatención de poblaciones vulnerables o proclives a la adopción de conductas violentas. Incremento exponencial de los índices y estadísticas delictivas en la Región Falta de cohesión y compromiso a nivel del núcleo familiar. Decrecimiento de la participación del sector educación en su rol educativo – formador. |
| --- | --- |
| Objetivo | Disminuir las estadísticas delictivas y de violencia a nivel regional. Ejecutar acciones de control eficaz ante el incremento de la inseguridad ciudadana. Recuperación del compromiso familiar y escolar en la formación del futuro ciudadano. |
| Responsable | Gobierno Regional y Gobierno Local |
| Corresponsable | MININTER, PNP, MINEDU, UGEL |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. Proyectos de integración social para poblaciones vulnerables. Recuperación de currículas educativas tendiente a la formación ciudadana. Asignación presupuestal nacional para los Ministerios involucrados con destino a implementación de acciones específicas.. |

- Saneamiento básico

| Problema público identificado | Servicios básicos inadecuados e insuficiente agua potable, sistemas de desagüe antiguos o ausentes, carencia de rellenos sanitarios. |
| --- | --- |
| Objetivo | Agua segura Tratamiento básico de aguas residuales Generación de condiciones para rellenar sanitarios |
| Responsable | Gobierno Nacional, Regional y Local |
| Corresponsable |  |
| Acciones Acciones; Inicio; Fin. Gestión hídrica con participación multisectorial. Regulación de las Juntas en espacios rurales. Coparticipación de modelos de administración público-privados para la gestión hídrica. Priorización de proyectos de agua y saneamiento en la Región La Libertad.. Generación de ordenanzas regionales y locales que busquen normar la apertura de rellenos sanitarios en puntos estratégicos.. |

- Conclusiones y recomendaciones

- Se cumplieron con los objetivos establecidos para el evento regional que permita levantar propuestas de compromisos de gobierno abierto del nivel subnacional para la actualización del Plan AGA al 2017. Asimismo, se recomienda que sean considerados como base para el Programa Piloto de OGP de gobierno abierto que ha iniciado el Gobierno Regional La Libertad.

- Se tuvo un total de 60 participantes, siendo el mayor número de funcionarios del Gobierno Regional (38), seguido de representantes de municipios (8), academia (5), organizaciones de la sociedad civil (4), y gremio empresarial (1), entre otros. Recomendándose para eventos similares poder ampliar el número de actores externos.

- Se obtuvieron un total de 7 propuestas de compromisos relacionados a los componentes de comunidades seguras, integridad pública, mejora de los servicios, transparencia y participación ciudadana. Recomendándose, que dichos compromisos sean remitidos al Gobierno Regional para ser revisados y ajustados por las unidades orgánicas competentes, y devueltos a la Secretaría de Gestión Pública.